ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА.

На сайте http://park72.ru/incident/74717/ сотрудник пресс-служба УМВД России по г. Тюмени Александра Малыгина сообщила, что по итогам 2015 года зарегистрирован рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. Особенно рост наблюдается в период летних каникул, когда у детей и подростков высвобождается большое количество свободного времени. В связи с этим сотрудниками УМВД в предканикулярный период проводится ряд профилактических мероприятий с целью снижения количества такого вида преступлений.

Мы считаем, что одним из способов устранения сложившейся ситуации может стать проект «Капитаны двора», в ходе реализации которого дети и подростки научатся эффективно использовать свободное время, интеллектуально и духовно обогащая личность. Методы и формы работы с детьми будут учитывать их возрастные особенности. Так например для детей младшего школьного возраста планируется проводить мастер-классы и соревнования по дворовым играм.  Для подростков планируется проведение вечеров гитарной песни и просмотр кинофильмов на открытых импровизированных площадках.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.

Цели проекта: Воспитание детей и подростков путем организации их досуга по месту жительства в период летних каникул 2016 года.

Задачи проекта:

- Подготовить педагогические кадры для реализации проекта.

- Организовать и провести мастер-классы по организации и проведению дворовых игр.

- Познакомить детей и подростков с различными способами эффективного использования свободного времени.

- Создать условия для самовыражения ребенка в различных видах деятельности, как способах организации свободного времени.

- Сформировать у детей культуру проведения своего свободного времени с пользой.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект содержит следующие блоки:

Профильно-образовательная программа «Школа подготовки дворовых вожатых», состоящая из практического курса (62 часа) и просветительского курса (16 часов). В процессе подготовки помимо практических занятий будут проведены два трехдневных выездных практических семинара на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса». Будет проведено 16 встреч в форме дискуссионных клубов и дебатов с родителями, участковым, медицинскими работками, социальными педагогами, практическими психологами. В процессе обучения дети будут разрабатывать, и реализовывать собственные социальные проекты. По итогам обучения участники проекта сдадут областной экзамен и получат «Свидетельство вожатого». Практически занятия

Занятия проводятся два раза в неделю по полтора часа (2 занятия по 40 минут с перерывом 10 минут) в свободное от уроков время. Теория обязательно должна сопровождаться практикой, для лучшего усвоения материала. Так как нагрузка у старшеклассников достаточно высокая, занятия построены таким образом, чтобы учащиеся не уставали, но при этом усваивали новую информацию.

Занятия просветительского курса

Данный курс проводятся один раз в неделю в форме клуба. Клуб предполагает, что в отличие от практических занятий, здесь подростки смогут встречаться в более неформальной обстановке и развивать свои навыки общения как со сверстниками, так и с взрослыми в форме совместное театрализованного чаепития, просмотра фильма, дискуссии на предмет просмотренного фильма или прочитанного художественного произведения. Клубы проводятся на базе общеобразовательных школ  г. Тюмени, в учебном офисе АНО «ЦРМДПТ «Грин-Ландия» и на базе АНО ДООЦ «Алые паруса» в зависимости от характера проведения клуба формы и содержания;

Выездные практические семинары

Всего в течение прохождения обучения запланировано два учебно-практических семинара;

Первый «вводный семинар на командообразование» проводится еще до начала учебно-практического курса с целью сформировать рабочие бригады дворовых вожатых (30-35 человек), которые впоследствии будут работать в разных дворах восточного административного округа г. Тюмени, сплотить учащихся, настроить на работу в команде, познакомить учащихся с профессией вожатый;

Второй «итоговый учебно-практический семинар» проводится после изучения практического курса с целью проверить накопленные знания и закрепить их на практике, а именно: организация и проведение соревнованиий по дворовым играм; сдача единого итогового аттестационного экзамена; А так же взаимодействие и укрепление отношений с вожатыми АНО «ЦРМДПТ «Грин-Ландия» и педагогами ДООЦ «Алые паруса».

На наш взгляд подготовка дворовых вожатых по данной программе позволит заинтересовать подростков в работе вожатого и достигнуть желаемого результата, так как предлагаемый подход строится на формировании досуговой компетентности через традиции и культуру поведения самих же детей.

Программа по организации досуга детей по месту жительства «Капитаны двора». По итогам обучения в «Школе подготовки дворовых вожатых» все выпускники будут трудоустроены для работы на дворовых площадках по месту жительства. В процессе работы вожатые научат детей подвижным дворовым играм, проведут конкурсно-игровые проекта, а также проведут ряд мероприятий в форме коллективно-творческой деятельности. Также выпускниками «Школы подготовки вожатых» будут организованы и проведены массовые мероприятия в городе Тюмень – «День защиты детей», «День рождения города», «Фестиваль дворовых игр».

Дворовыми вожатыми также для детей младшего школьного возраста планируется проводить мастер-классы по дворовым играм.  Для подростков планируется проведение вечеров гитарной песни и просмотр кинофильмов на открытых импровизированных площадках.

Итоговый сбор. Подведение результатов. Специально организованный однодневный сбор на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса» для участников проекта, в процессе которой будут проведены мероприятия на развитие навыков эффективного общения детей; мероприятия по формированию у подростков идеологии и норм активного и здорового образа жизни; мероприятия по поддержанию и развитию взаимодействия детей участников проекта с вожатыми АНО «ЦРМДПТ «Грин-Ландия»  и педагогами ДООЦ «Алые паруса». Также на смене планируется проведение дней встреч с родителями.

3.1. Краткое описание целевой группы: дети и подростки, проживающие в городе Тюмень в возрасте от 6 до 17 лет. Число детей, входящих в состав целевой группы Проекта: 3000 человек;

Число детей (1-5 лет), составляющих ближайшее социальное окружение детей, входящих в состав целевой группы Проекта и принимающих участие в мероприятиях Проекта: 500 человек.

Число добровольцев, которые подготовлены к работе с целевой группой Проекта и могут оказать Заявителю практическую помощь в решении задач Проекта: 15 человек.

3.3.Описание планируемых мероприятий

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение практический курса и просветительский курса; | 18.04-08.05 | Захаренко А.А. | Офис АНО «ЦРМДПТ «Грин-Ландия», Тюмень Широтная 92 кор 1 |
|  | Проведение вводного практического семинара на командообразование на базе АНО ДООЦ «Алые паруса»; | 23.04-24.04 | Захаренко А.А. | АНО ДООЦ «Алые паруса» |
|  | Проведение итогового учебно-практического семинара на базе АНО ДООЦ «Алые паруса»; | 07.05-08.05 | Захаренко А.А. | АНО ДООЦ «Алые паруса» |
|  | Сдача единого итогового аттестационного экзамена; | 16.05 | Музыро Н.С. | АНО «ЦРМДПТ «Грин-Ландия» |
|  | Издание сборника игр для дворовых вожатых | 31.05 | Музыро Н.С. | АНО «ЦРМДПТ «Грин-Ландия» |
|  | Работа в качестве дворовых вожатых на детских площадках во дворах г.Тюмени | 02.06 -30.08 | Притупа П.С. Захаренко А.А. | Площадки г.Тюмени |
|  | Проведение мастер-класса по проведению дворовых игр (не менее 12 раз) | 06.06 -30.08 Еженедельно | Захаренко А.А. | Дворовые площадки г.Тюмени |
|  | Проведение вечеров гитарной песни (не менее 6 раз) | 06.06 -30.08 2 раза в месяц | Захаренко А.А. | Дворовые площадки г.Тюмени |
|  | Проведение кинотеатра «под открытым небом» (не менее 6 раз) | 06.06 -30.08 2 раза в месяц | Захаренко А.А. | Дворовые площадки г.Тюмени |
|  | Спортивные соревнования «Фестиваль дворовых игр» | 20.08-21.08 | Мишкин М.С. | Площадки г.Тюмени |
|  | Издание методического сборника «Из опыта работы» | 30.08 | Захаренко А.А. | АНО «ЦРМДПТ «Грин-Ландия» |
|  | Итоговый сбор | 28.08 | Притупа П.С. | АНО «ЦРМДПТ «Грин-Ландия» |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Конкретные ожидаемые результаты и их оценка:

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Качественное описание планируемых изменений | Количественные показатели – число мероприятий, благополучателей, организаторов, публикаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение вводного практического семинара на командообразование на базе АНО ДООЦ «Алые паруса»; | Сплочение детского коллектива. Формирование трех рабочих бригад дворовых вожатых | Программа семинар, списки участников семинара, Фото. Видео |
| 2 | Проведение практического курса и просветительский курса; | Получение знаний, умений и навыков по организации досуга детей на дворовых площадках. Формирование положительных взаимоотношений детей и родителей. | Журнал посещения, лекционный материал, фото. |
| 3 | Проведение итогового учебно-практического семинара на базе АНО ДООЦ «Алые паруса»; | Получение знаний, умений и навыков по организации досуга детей на дворовых площадках. | Программа семинар, списки участников семинара, Фото. Видео |
| 4 | Сдача единого итогового аттестационного экзамена; | Участники (100 чел) получат свидетельство вожатого. | Свидетельства вожатого. Фото. |
| 5 | Издание сборника игр для дворовых вожатых | Методическое пособие. | Счета, товарные накладные. Методическое пособие. |
| 6 | Организация и проведение мастер-классов для детей и подростков | Дети научатся подвижным дворовым играм, проведены конкурсно-игровые проекта, а также мероприятия в форме коллективно-творческой деятельности, Подростки посмотрят фильмы, воспитывающие нравственные качества, примут участие в дискуссиях на тему фильмов. Подростки получат опыт исполнения авторских песен под гитару. | Договоры, счета, товарные накладные, акты выполненных работ. Наблюдения педагогов. Фото. Видеоматериалы. |
| 7 | Спортивные соревнования «Фестиваль дворовых игр» | Проведенное мероприятие, организован досуг детей | Сценарий мероприятия. Отчет о проведенном мероприятии. |
| 8 | Издание методического сборника «Из опыта работы» | Методическое пособие. | Счета, товарные накладные. Методическое пособие. |
| 9 | Итоговый сбор | проведен анализ деятельности дворовых социально-досуговых площадок в каникулярный период, проведен конкурс на лучшего дворового вожатого по итогам работы летом, проведены обучающие занятия, намечены перспективы развития реализации данного проекта. | Программа профильной смены, списки участников проекта, Фото. Видео. |

После каждого отдельного мероприятия будет формироваться письменный отчет руководителя проекта с описанием количества участников. К отчету будут прилагаться карты наблюдения за участниками мероприятий, а также фото-и видеоотчет.

Каким образом будут собираться и анализироваться данные для оценки?

Какие данные могут подтвердить достижение результата?

Распространение результатов:

Предполагается, что после реализации проекта деятельность в этом направлении будет развиваться через организацию работы круглогодичных передвижных молодежных отрядов дворовых вожатых не только в каникулярный период.

Возможность сохранения и расширения достижений данного проекта состоит в следующем:

- из числа дворовых вожатых, работавших в рамках проекта, возможно, создать подростково-молодежное социально-творческое объединение, способное организовать волонтерское, общественно-педагогическое движение по возрождению досуговой культуры населения города по месту жительства;

- организация различных конкурсных (игровых, спортивных, творческих) соревнований между детскими, подростковыми и родительскими командами дворов, охваченных работой вожатых в ходе реализации проекта, и стимулирование общественной и творческой активности жителей города;

- привлечение внимания общественных, коммерческих и государственных структур к решению насущных проблем, к удовлетворению интересов и потребностей детей, подростков и молодежи города, связанных с организацией развивающе-досуговой деятельности;

- приобретенный в ходе реализации проекта спортивно-игровой инвентарь будет использован в ходе дальнейшей реализации проекта:

- организация конкурсно-игровых программ на базе школ в учебный период.

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА

Описание деятельности организаций.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-Ландия» образован в 2016 году. Центр является приемником детского лагеря Алые паруса» по подготовке вожатых в пришкольные и загородные лагеря Тюмени. В 2016 году подготовлено более 180 вожатых в пришкольные и загородные лагеря города Тюмени.

Пионерский лагерь «им. Павлика Морозова» был основан в 1957 году. В 1993 году был переименован в «Алые паруса» и в настоящее время находится в ведении Департамента социального развития Тюменской области, как и многие лагеря Тюмени. За последние годы на зимние и летние каникулы в лагерь отдыха приехали более 15 тысяч детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Отдых с детьми организуется круглый год. В лагере издается собственная газета «Кораблик детства», работает лагерное радио «Тайфун». Начиная с 2005 год в АНО ДООЦ «Алые паруса» реализуется программа по подготовке вожатых в летние лагеря, а с  2010 года реализуется программа «Школа капитанов», направленная на подготовку вожатых для пришкольных лагерей.